## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase
| Semana 1 12 AG - 16 AG | Semana 2 19 AG - 23 AG | Semana 3 26 AG -30 AG | Semana 4 2 SEP - 6 SEP | Semana 5 9 SEP -13 SEP | Semana 6 16 SEP - 20 SEP | Semana 7 23 SEP - 27 SEP | Semana 8 30 SEP - 4 OCT | Semana 9 7 OCT -11 OCT | Semana 10 14 OCT - 18 OTC | Semana 11 21 OTC -25 OTC | Semana 12 28 OTC -1 NOV | Semana 13 4 NOV - 8 NOV | Semana 14 11 NOV - 15 NOV | Semana 15 18 NOV - 22 NOV | Semana 16 25 NOV - 29 NOV | Semana 17 2 DIC - 6 DIC | Semana 18 9 DIC - 13 DIC
Identificación de problemática, análisis social y propuesta | X
Identificar oportunidades de negocio |  | X
Desarrollar documentación del software y los requerimientos |  |  | X | X
Desarrollo de página web |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Creación de la base de datos | [6 empty] | X | X | X | X | X | X
Desarrollo de medidas de seguridad | [10 empty] | X | X | X
Desarrollo de Software y arquitectura. | [12 empty] | X
Realizacion de pruebas de calidad | [12 empty] | X | X
Corrección de errores y cambios finales | [13 empty] | X | X | X | X | X

## Copia de Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase
| Semana 1 12 AG - 16 AG | Semana 2 19 AG - 23 AG | Semana 3 26 AG -30 AG | Semana 4 2 SEP - 6 SEP | Semana 5 9 SEP -13 SEP | Semana 6 16 SEP - 20 SEP | Semana 7 23 SEP - 27 SEP | Semana 8 30 SEP - 4 OCT | Semana 9 7 OCT -11 OCT | Semana 10 14 OCT - 18 OTC | Semana 11 21 OTC -25 OTC | Semana 12 28 OTC -1 NOV | Semana 13 4 NOV - 8 NOV | Semana 14 11 NOV - 15 NOV | Semana 15 18 NOV - 22 NOV | Semana 16 25 NOV - 29 NOV | Semana 17 2 DIC - 6 DIC | Semana 18 9 DIC - 13 DIC
Identificación de problemática, análisis social y propuesta | X
Identificar oportunidades de negocio |  | X
Desarrollar documentación del software y los requerimientos |  |  | X | X | X | X | X | X
Desarrollo de página web |  |  | X | X
Creación de la base de datos |  |  | X | X
Desarrollo de medidas de seguridad |  |  |  | X
Desarrollo de Software y arquitectura. | [8 empty] | X | X | X | X | X
Realizacion de pruebas de calidad | [12 empty] | X | X
Corrección de errores y cambios finales | [13 empty] | X | X | X | X | X